## Gantt Chart
Task No. | Task Description | Start Month | Duration | End Month | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | Month 13 | Month 14 | Month 15
1 | Requirement Gathering | 1 | 1 | 1 | bar: Month 1
2 | Feasibility Study | 2 | 1 | 2 | bar: Month 2
3 | System Design | 3 | 2 | 4 | bar: Month 3 to Month 4
4 | Database Design | 5 | 1 | 5 | bar: Month 5
5 | Frontend Development | 6 | 3 | 8 | bar: Month 6 to Month 8
6 | Backend & API Development | 7 | 3 | 9 | bar: Month 7 to Month 9
7 | AI Module Development | 9 | 3 | 11 | bar: Month 9 to Month 11
8 | Integration & Testing | 12 | 2 | 13 | bar: Month 12 to Month 13
9 | Deployment | 14 | 1 | 14 | bar: Month 14
10 | Documentation & User Manual | 13 | 2 | 14 | bar: Month 13 to Month 14